- Наименование проекта (программы) организации-соискателя

Учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития

- Период реализации проекта (программы)

2025 – 2028  гг.

- Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется представленный проект (программа):

разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических н учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора

- Цель (цели) проекта (программы)

Разработать учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития

- Задача (задачи) проекта (программы)

1. провести отбор и методическую организацию материала по обучению детей с ЗПР на основе нормативно-правовых и научно-методических документов по реализации инклюзивного образования в России;

2. разработать и апробировать дополнительный обучающий материал для детей с ЗПР, учитывая психолого-педагогические особенности обучающихся.

3. внедрить дополнительный обучающий материал для детей с ЗПР.

- Предмет предлагаемого проекта (программы)

методическая организация содержания обучения с ЗПР средствами инклюзивного образования в общеобразовательной школе.

- Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования:

– инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта);

Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, как правило, оказываются для детей с ЗПР непосильными. Отсутствие у отстающих учащихся минимального фонда знаний в предметной области, несформированность приемов учебной деятельности, основных операций мышления не позволяют им активно включаться в учебный процесс, и как следствие, формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому обучение детей с ЗПР должно осуществляться на доступном для них уровне.

Инновационная значимость проекта заключается в разработке и внедрении учебно-методического комплекса, который учитывает возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития. Этот комплекс направлен на интеллектуальное развитие таких детей и способствует их успешной социально-психологической адаптации.

– практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и результатов проекта и пр.).

Практическая значимость проекта заключается в создании и применении учебно-методического комплекса для работы с детьми с задержкой психического развития. Это поможет повысить эффективность коррекционно-развивающего процесса и улучшить результаты обучения и воспитания таких детей.

– корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 от 21 июля 2020 № 474.

Учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития  способствует повышению качества начального общего и основного общего образования, выявлению и развитию талантов у детей, а также воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций.

- Программа реализации проекта (исходные теоретические положения)

| № п/п | Перечень мероприятий | Содержание мероприятия, методы деятельности | Необходимые условия для реализации программных мероприятий | Прогнозируемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение и согласование требований ФГОС к результатам обученности детей с задержкой психического развития | 1. Учёт особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, неоднородности состава группы детей с ЗПР и диапазона возможностей освоения образовательных программ в различных условиях обучения. 2. Соблюдение основных принципов создания благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого ребёнка с ЗПР, взаимодействия обучающихся с ЗПР с их нормально развивающимися сверстниками и приобщения к социокультурным нормам. 3. Обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося с ЗПР и создание оптимальных специальных условий для получения качественного школьного образования. 4. Гарантия государственных гарантий получения школьного образования обучающимися с ЗПР и государственных гарантий реализации заданных ФГОС дифференцированных уровней и вариантов школьного образования. 5. Обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно школьного образования обучающихся с ЗПР. Методы деятельности: - анализ существующих стандартов и нормативных документов; проведение консультаций с педагогом-психологом; - разработка предложений и рекомендаций по созданию дополнительного дидактического материала по обучению детей с ЗПР; - обсуждение и согласование предложенных материалов с заинтересованными сторонами. | 1. Отбор содержания материала, необходимого и достаточного для освоения программы по предмету с учётом особенностей обучающихся с ЗПР. 2. Описание специальных условий проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации. 3. Включение в образовательный результат учебных знаний, навыков и компетенций, при оценке которых допустима опора на вспомогательные средства и помощь педагога. 4. Усиление практической деятельности, уменьшение избыточности теоретического материала. 5. Увеличение доли упражнений на закрепление и отработку формируемых учебных навыков. 6. Постепенный переход от выполнения заданий с направляющей помощью к самостоятельному выполнению. 7. Специальное обучение осознанию учебных трудностей и применению вспомогательных средств, облегчающих восприятие и запоминание учебного материала. 8. Создание содержательно-смысловых ориентиров, здоровьесберегающего режима и визуальной поддержки образовательного процесса. 9. Применение коррекционно-развивающих технологий, таких как психологическое и логопедическое сопровождение, а также комплексное сопровождение образовательного процесса. 10. Реализация воспитательных практик и дополнительного образования, включая сопровождение психолого-педагогического консилиума, профилактику негативных проявлений и развитие личностных компетенций. | 1. Овладение учебной деятельностью. 2. Достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО ЗПР) и адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО ЗПР) с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей учащихся. 3. Создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 4. Минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности учащихся на освоение АООП НОО и АООП ООО. 5. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 6. Выявление и развитие способностей и возможностей учащихся с ЗПР через различные формы активности. 7. Участие педагогических работников, учащихся, их родителей в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. |
| 2 | Разработка специальных образовательных программ и методов обучения для детей с задержкой психического развития. | 1. Создание активной речевой среды для погружения ребёнка в речевую среду. 2. Формирование основных этапов учебной деятельности: ориентировочного этапа, этапа самоконтроля и самооценки. 3. Улучшение мотивации учебно-познавательной деятельности. 4. Акцент на наглядных и практических методах обучения. 5. Использование специальных учебных пособий, дидактических и наглядных материалов. 6. Наличие в образовательной организации специалистов службы сопровождения: логопеда, педагога-психолога и социального педагога. 7. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия для восполнения пробелов в развитии и обучении, коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 8. Динамическое наблюдение учителя-дефектолога за развитием учащихся и формирование приёмов умственной работы на материале учебных дисциплин. | 1. Планирование и организация коррекционной работы на основе нормативных документов и стандартов специальной педагогики. 2. Разработка стратегии коррекционной работы, учитывающей интересы и потребности ребёнка. 3. Системность и тесное взаимодействие всех этапов коррекционной работы. 4. Непрерывность реализации коррекционной программы. 5. Вариативность содержания программы и коррекционных методик для разных категорий учащихся. 6. Создание системы многоаспектной помощи учащимся с ЗПР, ориентированной на преодоление и сглаживание их отклонений в развитии. | 1. Получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности речевых и психофизических процессов у обучающихся с ЗПР; 2. Формирование банка диагностических и методических материалов для организации комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 3. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности предметных результатов у обучающихся с ЗПР; 4. Обеспечение преемственности и единообразия в оценочных процедурах для обучающихся с ЗПР. |
| 3 | Создание дидактических и наглядных материалов для обучения детей с задержкой психического развития. | 1. Учёт уровня способностей ребёнка с ЗПР при построении обучения. 2. Развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализ и синтез, группировка и классификация, систематизация, действия и умения). 3. Постановка чётких вопросов и предоставление времени на обдумывание ответов. 4. Чередование видов деятельности и заданий для избежания быстрого утомления. 5. Обеспечение понимания ребёнком новых заданий и материала. 6. Предоставление ребёнку необходимых наглядных опор (тетрадь, карточки и т. д.). 7. Оценка успешности обучения в зависимости от прогресса ребёнка. 8. Учёт этапности формирования способов учебной деятельности. 9. Применение индивидуального подхода при оценивании деятельности детей. | 1. Планирование и организация коррекционной работы на основе нормативных документов и стандартов специальной педагогики. 2. Разработка стратегии коррекционной работы, учитывающей интересы и потребности ребёнка. 3. Системность и тесное взаимодействие всех этапов коррекционной работы. 4. Вариативность содержания программы и коррекционных методик для разных категорий учащихся. 5. Рекомендательный характер предоставления специализированной помощи родителям или представителям детей с ЗПР. 6. Создание системы многоаспектной помощи учащимся с ЗПР, ориентированной на преодоление и сглаживание их отклонений в развитии. | 1. Повышение мотивации учащихся и улучшение их умственного развития благодаря использованию разнообразного наглядного материала; 2. Поддержка и поощрение детской любознательности и инициативы; 3. Индивидуальный подход к каждому ребёнку и учёт его особенностей и способностей; 4. Развитие у детей веры в свои силы и возможностей, поддержание положительного эмоционального настроя; 5. Оценка успешности обучения ребёнка в зависимости от его прогресса и познавательной самостоятельности. |
| 4 | Организация психолого-педагогического и социального сопровождения детей с задержкой психического развития. | 1. Диагностика: выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей ребёнка с ЗПР. 2. Мониторинг: отслеживание динамики развития ребёнка и его успешности в освоении образовательной программы. 3. Комплексная помощь специалистов: предоставление коррекционных занятий, психологического сопровождения, консультирования педагогов и родителей. 4. Профилактика и просвещение: разъяснительная деятельность по вопросам обучения, воспитания, развития и социализации ребёнка с ЗПР. Методы деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения включают индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия, консультации с родителями и педагогами, а также профилактические и просветительские мероприятия. | 1. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования. 2. Организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР. 3. Наглядно-действенный характер содержания образования. 4. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося. 5. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний. Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации. 6. Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения. 7. Обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения. | 1. Рост показателей индивидуального развития учащихся с ЗПР. 2. Сформированная общая просветительская культура родителей и учащихся по отношению к детям с ЗПР. 3. Функционирование профилактической службы школы, способной оказать своевременную психолого-педагогическую помощь и поддерживать стабильно положительные показатели проведённой работы. |
| 5 | Апробация и корректировка разработанных материалов в ходе промежуточных психолого-педагогических исследований. | 1. Выявление объективного значения полученных результатов. 2. Интерпретация результатов, определение их соответствия ожиданиям и принятой концепции. 3. Апробация разработанных материалов через публичные доклады, обсуждения, дискуссии, рецензирование и защиту работ. 4. Непосредственный контакт с аудиторией, анализ реакции слушателей и корректировка материалов при необходимости. 5. Участие в научных практических и методических конференциях, дискуссиях и других формах обсуждения проблем исследования. 6. Обсуждение и демонстрация материалов, раскрывающих суть предлагаемых новинок и показывающих их преимущества перед привычными методами. 7. Получение обратной связи от коллег, специалистов и аудитории, учёт возникающих вопросов, позитивных и негативных оценок, возражений и советов. 8. Доработка, более глубокое и аргументированное обоснование или пересмотр положений исследования. 9. Итоговая апробация исследования. | 1. Создание методической базы для проведения апробации на всех её этапах. 2. Проведение семинаров и открытых уроков по использованию дополнительного дидактического материала на уроках. 3. Организация консультационной поддержки. 4. Проведение установочных семинаров; 5. Сбор и обработка отчётов и онлайн-анкет от участников апробации для формирования итогового аналитического отчёта по выявлению рисков дальнейшего использования дополнительного дидактического материала на уроках; 6. Техническое обеспечение проведения очных и дистанционных мероприятий проекта; 7. Создание и обеспечение работы информационно-аналитического ресурса для проведения апробации; 8. Своевременное информирование целевой аудитории о мероприятиях проекта; 9. Размещение нормативно-методической документации на официальном сайте образовательной организации; 10. Консультационно-техническое сопровождение участников проекта. | 1. Улучшение качества и эффективности применения дополнительного дидактического материала на уроках благодаря анализу и оценке результатов апробации. 2. Повышение уровня удовлетворённости участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей) качеством образовательных услуг. 3. Создание условий для профессионального роста и развития педагогов, повышение их мотивации и вовлечённости в процесс обучения. 4. Формирование устойчивой системы мониторинга и оценки результатов апробации, позволяющей своевременно выявлять и устранять проблемы и недостатки в образовательном процессе. |
| 6 | Оценка эффективности разработанных материалов и подготовка публикаций о ходе и результатах проекта. | 1. Определение критериев оценки эффективности. 2. Сбор и анализ данных. 3. Анализ результатов. 4. Подготовка публикаций. 5. Презентация результатов. Методы деятельности: 1. Экспертная оценка: привлечение экспертов в области разработки и управления проектами для анализа и оценки результатов проекта. 2. Сравнительный анализ: сравнение результатов проекта с аналогичными проектами для определения лучших практик и возможностей для улучшения. 3. SWOT-анализ: проведение анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз проекта, чтобы выявить потенциальные риски и возможности для дальнейшего развития. 4. Опросы и обратная связь: проведение опросов для получения мнения о качестве разработанных материалов и уровне удовлетворённости результатами проекта. 5. Тематические исследования: подготовка статей, блогов и (или) презентаций, демонстрирующих результаты проекта. | 1. Наличие чётко определённой цели и задач проекта, а также ожидаемых результатов и показателей эффективности. 2. Разработка методологии и инструментария для сбора и анализа данных, необходимых для оценки эффективности материалов. 3. Организация процесса сбора данных, включая проведение опросов, анализ документов и другие методы. 4. Обработка и анализ полученных данных с использованием статистических и математических методов. 5. Подготовка отчёта о результатах оценки эффективности материалов, включающего выводы, рекомендации и перспективы развития проекта. 6. Разработка плана публикаций о ходе и результатах проекта, определение форматов и каналов распространения информации. 7. Реализация плана публикаций, включая подготовку статей, презентаций, видеоматериалов и других форм представления информации. 8. Мониторинг и контроль выполнения плана публикаций, внесение корректировок при необходимости. | 1. Повышение качества и актуальности разработанных материалов благодаря анализу и оценке их эффективности. 2. Распространение успешного опыта и лучших практик среди заинтересованных сторон. 3. Укрепление имиджа и репутации организации, проводящей проект. 4. Стимулирование дальнейшего развития и совершенствования разработанных материалов. |
| 7 | Мастер-классы, вебинары и семинары для учителей-предметников по обучению детей с задержкой психического развития. | 1.Семинар по теме «Понятие задержки психического развития, причины возникновения и особенности развития детей». 2. Рекомендации по работе педагога с обучающимися с ЗПР. 3. Мастер – класс по теме «Комплекс наглядных, практических методов обучения и воспитания детей с ЗПР». 4. Семинар по теме «Условия успешной учебной и внеклассной деятельности для коррекции личности и формирования положительных устремлений детей». 5. Конференция по теме «Адаптация объёма и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся». 6. Мировое кафе по теме «Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности детей с ЗПР на уроках по разным предметам». 7. Конкурс «Лучшие практики по обучению детей с ЗПР в инклюзивной школе». Методы деятельности: лекции, дискуссии, презентации, практические задания и обмен опытом между участниками. | 1. Инклюзивное обучение, позволяющее детям с ограниченными возможностями здоровья учиться в общеобразовательных школах. 2. Наличие специальных методов обучения, акцентирующих внимание на наглядности и практичности. 3. Служба сопровождения, включающая психолога, логопеда и социального педагога. 4. Обязательные коррекционно-развивающие занятия для детей с задержкой психического развития. 5. Адекватное педагогическое воздействие, соответствующее индивидуальным особенностям ребёнка и стимулирующее его развитие. 5. Создание благоприятной обстановки, щадящего режима и обучающей направленности педагогической работы. 6. Использование приёмов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся и обеспечивающих успешность учебной деятельности. 7. Дифференциация требований и индивидуализация обучения, модификация учебной программы. 8. Организация системы внеклассной работы по русскому языку и математике для повышения уровня развития учащихся и пробуждения их интереса к знаниям. | 1. Повышение квалификации учителей-предметников в области обучения детей с задержкой психического развития. 2. Овладение учителями эффективными педагогическими практиками и технологиями для работы с детьми с ЗПР. 3. Стабильно положительные показатели успеваемости и качества образования детей с ЗПР. 4. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия между учителями, психологами и другими специалистами в области образования. 5. Создание условий для успешной адаптации и социализации детей с ЗПР в обществе. |
| 8 | Подготовка и публикация материалов об итогах работы стажировочной площадки и распространение опыта среди учителей. | 1. Выявление образцов педагогической деятельности или педагогического опыта. 2. Изучение педагогического опыта, используя такие методы, как анализ документов, анкетирование, наблюдение и сравнение. 3. Распространение опыта на разных уровнях: внутри образовательного учреждения, муниципальном, областном, всероссийском и т. д. 4.Формы распространения опыта: выступления на педагогических советах, коллективные просмотры, школы передового опыта, мастер-классы, журналы передового опыта, представление материалов в методическом кабинете. Таким образом, мероприятие направлено на обобщение и распространение успешного педагогического опыта среди учителей, что способствует повышению качества образования и профессиональному развитию педагогов. | 1. План исследовательской деятельности. 2. Кадровое обеспечение. 3. Публичное представление итогов исследования и выпуск сборника по результатам работы. 4. Вовлечение более 30 % коллектива в исследование. 5. Публичное представление итогов работы и выпуск сборника по результатам работы. 6. Программа повышения квалификации по заявленному опыту. | 1. Повышение квалификации и профессионального развития учителей. 2. Стабильно положительные показатели успеваемости и качества образования детей с ЗПР. 3. Распространение успешных практик и обмен опытом между педагогами. 4. Стимулирование непрерывного развития и самосовершенствования учителей. |

- Кадровое обеспечение реализации проекта (программы)

| № п/п | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных и муниципальных проектах в сфере образования и науки за последние 3 года | Функции специалиста в рамках реализации проекта (программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гаршина Наталья Васильевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, зам.директра по УВР | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | 1. Организация учебного процесса для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 2. Обеспечение профессиональной компетенции учителей, работающих с детьми с ЗПР. 3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе для детей с ЗПР. 4. Организация службы сопровождения в образовательной организации (ОО). |
| 2. | Болтовская Оксана Викторовна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, педагог-психолог | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | 1. Оценка психического здоровья учеников, определение оптимальных условий обучения. 2. Подбор задач и содержания образовательной работы с учётом психофизических особенностей детей и возрастных ограничений; 3. Подбор и систематизация методов и приёмов работы с детьми, соответствующих задачам и содержанию образовательной программы. 4. Диагностика и развитие интеллектуальной готовности (мышление, внимание, память, воображение). 5. Диагностика и развитие социальной готовности на разных возрастных этапах. 6. Диагностика и развитие эмоционально-волевой готовности (ответственность, подчинение требованиям, выполнение заданий по образцу). 7. Создание благоприятных условий и психологического микроклимата в классах и вокруг них. 8. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. 9.Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 3. | Родевич Виктория Борисовна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, социальный педагог | нет | 1. Сопровождение детей с ЗПР в процессе обучения и адаптации к образовательному учреждению. 2. Взаимодействие с родителями и другими специалистами для обеспечения комплексного подхода к обучению и развитию детей с ЗПР. 3.Выбор основных направлений воспитательной работы на основе изучения личности каждого ребёнка и особенностей класса в целом. 4.Организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию и адаптацию детей с ЗПР в обществе. |
| 4. | Прокопьева Татьяна Юрьевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель-логопед, учитель начальной школы | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | 1. Обследование речевого развития обучающихся с задержкой психического развития и определение путей коррекции речевой сферы детей. 2. Подбор задач и содержания образовательной работы с учётом психофизических особенностей детей и возрастных ограничений. 3. Подбор и систематизация методов и приёмов работы с детьми, соответствующих задачам и содержанию образовательной программы. 4. Устранение речевого дефекта детей и предупреждение трудностей в усвоении школьных знаний, связанных с речевым недоразвитием. 5. Обогащение пассивного и активного словаря, развитие связной грамматически правильной речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 6. Развитие коммуникативных умений и навыков, обучение детей с задержкой психического развития общению и культуре речи. 7. Обеспечение условий для социализации детей с проблемами развития. 8. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов. |
| 5. | Калачева Нина Игоревна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, зам.директра по НМР, учитель английского языка | Автор магистерской диссертации по теме «Отбор и методическая организация содержания обучения английскому языку детей с ОВЗ 7 вида в условиях инклюзии (младшая ступень)», июнь 2019 Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | 1. Организация и координация работы педагогического коллектива по созданию учебно-методического комплекса для детей с задержкой психического развития. 2. Взаимодействие с научными и образовательными организациями, занимающимися проблемами образования и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Участие в разработке и экспертизе методических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса для детей с задержкой психического развития. 4. Организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов и обмен опытом по вопросам обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 5. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. 6. Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 7. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по английскому языку для 2-5 классов. |
| 6. | Караваева Оксана Геннадьевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель математики, руководитель МО | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | 1. Организация и координация работы учителей математики по созданию учебно-методического комплекса для детей с задержкой психического развития. 2. Разработка рекомендаций по внеучебным занятиям и всестороннему развитию учеников. 3. Участие в разработке и экспертизе методических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса для детей с задержкой психического развития. 4. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. 5. Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по математике для 2-5 классов. |
| 7. | Казаченко Светлана Алексеевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель биологии и химии, руководитель МО | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | 1. Организация и координация работы учителей естественнонаучного и общественно-научного циклов по созданию учебно-методического комплекса для детей с задержкой психического развития. 2. Участие в разработке и экспертизе методических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса для детей с задержкой психического развития. 3. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. 4. Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 5. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по биологии для 5 класса. |
| 8. | Сапрыгина Ирина Анатольевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель русского языка и литературы | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | 1. Организация и координация работы учителей филологического цикла по созданию учебно-методического комплекса для детей с задержкой психического развития. 2. Разработка рекомендаций по внеучебным занятиям и всестороннему развитию учеников. 3. Участие в разработке и экспертизе методических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса для детей с задержкой психического развития. 4. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. 5. Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 6. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов. |
| 9. | Комарова Вера Викторовна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы | нет | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов. |
| 10. | Комарова Марина Викторовна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов. |
| 11. | Мельман Олеся Алексеевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель русского языка и литературы | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов. |
| 12. | Дыль Светлана Васильевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по математике для 2-5 классов. |
| 13. | Кинжагулова Наталья Алесандровна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по математике для 2-5 классов. |
| 14. | Митрофанов Артем Андреевич | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель физики, математики и информатики, заместитель директора по УВР | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по математике для 2-5 классов. |
| 15. | Голубева Елена Юрьевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по окружающему миру для 2-5 классов. |
| 16. | Коннова Ульяна Николаевна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы | нет | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по окружающему миру для 2-5 классов. |
| 17. | Самцова Елена Михайловна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель истории и обществознания | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по истории для 5 класса. |
| 18. | Матвеева Ольга Михайловна | МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель биологии и географии | Участник муниципальной стажировочной площадки: 1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. | Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по географии для 5 класса. |

- Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации проекта (программы) организации-соискателя |
| --- | --- | --- |
|  | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 | Учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития способствует повышению качества начального общего и основного общего образования, выявлению и развитию талантов у детей, а также воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций. |
|  | Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Правовое регулирование научно-педагогической, инновационной, организационной деятельности в системе образования |

- Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя по способам их преодоления

| № п/п | Возможные риски | Предложения по способам их преодоления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противоречия в ходе реализации опыта с существующими в образовательной организации локальными нормативными актами. | Внесение необходимых изменений в действующие локальные нормативные акты, позволяющие принимать те или иные инновационные решения |
| 2. | Нежелание коллектива образовательного учреждения менять стереотипы восприятия образовательного процесса | Повышение квалификации учителей, воспитание инновационного мышления, привлечение к обсуждению локальных нормативных актов, разработкам программ |
| 3. | Недостаток материального обеспечения | Большая часть изменений образовательной среды школы требует изменения прежде всего в подходах, и не нуждается в больших материальных вложениях. |

- Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

Внутренний мониторинг.

Экспертиза продуктов проекта внешними экспертами.

- Организации-соисполнители проекта (программы).

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа № 65 г. Томска (приложение 2)

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1" (приложение 3)

- Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).

Магистерская диссертация по теме «Отбор и методическая организация содержания обучения английскому языку детей с ОВЗ 7 вида в условиях инклюзии (младшая ступень)», июнь 2019 автор Калачева Н.И. http://surl.li/bvxnh

Публикации:

- «Формирование навыков чтения у детей с ОВЗ» в сборнике материалов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием ТГПУ 30 октября 2018г.

- Реализация ФГОС НОО и ООО обучающихся с  ОВЗ (из опыта работы МАОУ СОШ №64 г.Томска)»

- «Преподавание математики в профильном классе (из опыта работы МАОУ СОШ №64 г.Томска)»

- «Организация обучения детей с ЗПР в условиях инклюзии» в сборнике материалов VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  МГПУ 2024 г.

Мастер класс

- по разработке рабочих программ для детей с ОВЗ вариантов 5.2 и 7.2 для обучающихся начальной школы организованный в МАОУ СОШ №64 г.Томска. Целевая аудитория: методисты, руководители МО учителей начальной школы, учителя начальных классов. 31 октября 2019 года.

- для учителей английского языка по теме «Разработка рабочей программы для детей с ОВЗ вариант 5.2 и 7.2, определение предметных результатов для детей с ОВЗ при составлении рабочих программ по английскому языку» 31 октября 2019 года.

- для заместителей директора по НМР, методистов школ, руководителей МО, учителей предметников по теме «Создание дидактического материала для работы с детьми с ОВЗ 7 вида» в рамках городского семинара «Инклюзивное образование в НОО» 30 января 2020 г.

- для заместителей директоров школ, учителей начальных классов и английского языка «Эффективные приемы обучения чтению учащихся с ОВЗ на уроках английского языка», январь 2021 г.

- для заместителей директоров школ, учителей математики «Коррекция познавательных функций учащихся с ОВЗ на уроках математики в упражнениях», январь 2021 г.

- для заместителей директоров школ, учителей естественнонаучного, гуманитарного и художественно-эстетического циклов  «Виды дифференцированной помощи на уроках биологии при актуализации знаний для детей с ОВЗ», январь 2021 г.

- для заместителей директоров школ «Разработка оценочной карты проектов на уровне начального, основного и среднего общего образования», ноябрь 2022 г.

- для заместителей директоров школ «Разработка оценочной карты проектов на уровне среднего общего образования»,  ноябрь 2022 г.

- для заместителей директоров школ «Составление дорожной карты по организации учебной проектно-исследовательской деятельности», ноябрь 2022 г.

- для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла  «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках математики в начальной школе», май 2024 г.

- для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла  «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках русского языка в начальной школе», май 2024 г.

- для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла  «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках математики», май 2024 г.

- для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла  «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках биологии», май 2024 г.

- для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках географии», май 2024 г.

- для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках обществознания», май 2024 г.

- для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках русского языка и литературы», май 2024 г.

Открытый урок для учителей английского языка города Томск по теме «Правила чтения буквы Uu» в рамках городского семинара «Инклюзивное образование в НОО» 30 января 2020г.

Открытие стажировочной площадки по работе с детьми с ОВЗ.

- Распоряжение ДО г.Томска от 08.09.2020 №629-р «О присвоении статуса муниципальной стажировочной площадки общеобразовательным учреждениям г. Томска в 2020-2021 учебном году».

- Распоряжение департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.

- Распоряжение департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году.

- Распоряжение департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году.

- Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы)

| Год реализации | Мероприятия | Срок (период) выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 - 2027 | Определение и согласование требований ФГОС к результатам обученности детей с задержкой психического развития | Ежегодно до 1 сентября | 1. Овладение учебной деятельностью. 2. Достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО ЗПР) и адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО ЗПР) с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей учащихся. 3. Создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 4. Минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности учащихся на освоение АООП НОО и АООП ООО. 5. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 6. Выявление и развитие способностей и возможностей учащихся с ЗПР через различные формы активности. 7. Участие педагогических работников, учащихся, их родителей в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. |
| 2025-2027 | Разработка специальных образовательных программ и методов обучения для детей с задержкой психического развития. | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | 1. Получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности речевых и психофизических процессов у обучающихся с ЗПР; 2. Формирование банка диагностических и методических материалов для организации комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 3. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности предметных результатов у обучающихся с ЗПР; 4. Обеспечение преемственности и единообразия в оценочных процедурах для обучающихся с ЗПР. |
| 2025-2027 | Создание дидактических и наглядных материалов для обучения детей с задержкой психического развития. | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | 1. Повышение мотивации учащихся и улучшение их умственного развития благодаря использованию разнообразного наглядного материала; 2. Поддержка и поощрение детской любознательности и инициативы; 3. Ииндивидуальный подход к каждому ребёнку и учёт его особенностей и способностей; 4. Развитие у детей веры в свои силы и возможностей, поддержание положительного эмоционального настроя; 5. Оценка успешности обучения ребёнка в зависимости от его прогресса и познавательной самостоятельности. |
| 2025-2027 | Организация психолого-педагогического и социального сопровождения детей с задержкой психического развития. | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | 1. Рост показателей индивидуального развития учащихся с ЗПР. 2. Сформированная общая просветительская культура родителей и учащихся по отношению к детям с ЗПР. 3. Функционирование профилактической службы школы, способной оказать своевременную психолого-педагогическую помощь и поддерживать стабильно положительные показатели проведённой работы. |
| 2026 -2027 | Апробация и корректировка разработанных материалов в ходе промежуточных психолого-педагогических исследований. | в течение реализации проекта | 1. Улучшение качества и эффективности применения дополнительного дидактического материала на уроках благодаря анализу и оценке результатов апробации. 2. Повышение уровня удовлетворённости участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей) качеством образовательных услуг. 3. Создание условий для профессионального роста и развития педагогов, повышение их мотивации и вовлечённости в процесс обучения. 4. Формирование устойчивой системы мониторинга и оценки результатов апробации, позволяющей своевременно выявлять и устранять проблемы и недостатки в образовательном процессе. |
| 2026 -2027 | Оценка эффективности разработанных материалов и подготовка публикаций о ходе и результатах проекта. | ежегодно до 15 июня | 1. Повышение качества и актуальности разработанных материалов благодаря анализу и оценке их эффективности. 2. Распространение успешного опыта и лучших практик среди заинтересованных сторон. 3. Укрепление имиджа и репутации организации, проводящей проект. 4. Стимулирование дальнейшего развития и совершенствования разработанных материалов. |
| 2025-2027 | Мастер-классы, вебинары и семинары для учителей-предметников по обучению детей с задержкой психического развития. | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | 1. Повышение квалификации учителей-предметников в области обучения детей с задержкой психического развития. 2. Овладение учителями эффективными педагогическими практиками и технологиями для работы с детьми с ЗПР. 3. Стабильно положительные показатели успеваемости и качества образования детей с ЗПР. 4. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия между учителями, психологами и другими специалистами в области образования. 5. Создание условий для успешной адаптации и социализации детей с ЗПР в обществе. |
| 2027 | Подготовка и публикация материалов об итогах работы стажировочной площадки и распространение опыта среди учителей. | до 1 сентября 2027 г. | 1. Повышение квалификации и профессионального развития учителей. 2. Стабильно положительные показатели успеваемости и качества образования детей с ЗПР. 3. Распространение успешных практик и обмен опытом между педагогами. 4. Стимулирование непрерывного развития и самосовершенствования учителей. |

- Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) совершенствованию.

Проект «Учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития» может быть реализован в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

Действующее законодательство позволяет организовать обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в школьных образовательных учреждениях. Содержание образования определяется образовательной программой 7 вида, которая разрабатывается с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников.

- Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании.

- проведение презентации дидактических карточек непосредственно через сетевое взаимодействие со школами партнерами, социумом города (социальные сети, написание статей в блоги, СМИ, на сайтах школ, создание серии обучающих видео-уроков, представление педагогической общественности результатов работы по полугодиям);

- мастер-классы для педагогов, специалистов и родителей;

- создание рабочей группы в социальных сетях с целью распространения опыта работы;

- написание статей в СМИ; • участие в конференциях.

- Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.

- коррекционная направленность основных общеобразовательных уроков: использование разнообразных методов и приёмов обучения, привлечение красочного наглядного материала и технических средств обучения для развития познавательного интереса и активизации деятельности учащихся.

- организация и проведение диагностических, коррекционных, учебно-воспитательных и лечебно-профилактических мероприятий для компенсации недостатков дошкольного развития и восполнения пробелов предшествующего обучения.

- создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей учащихся с задержкой психического развития, учитывая их особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и характера поведения.

- ресурсное обеспечение проекта включает:

- кадровое обеспечение: подготовка и повышение квалификации педагогов, психологов и логопедов, работающих с детьми с задержкой психического развития.

- методическое обеспечение: разработка и адаптация учебных материалов, пособий и рекомендаций для учителей и родителей, направленных на развитие предметных навыков у детей с задержкой психического развития.

- материально-техническое обеспечение: приобретение оборудования, дидактических материалов и технических средств обучения, необходимых для проведения коррекционных занятий и организации учебного процесса.

- Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), полученных после его (ее) реализации.

| № п/п | Перечень организаций, участие которых планируется в качестве площадки для апробации и (или) внедрения результатов проекта (программы) | Место нахождения организации | Согласие организации на проведение апробации и (или) внедрения результатов проекта (программы) на ее территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска | 634510, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, д. 18 | Выписка из педагогического совета № 17 от 23.12.2024 Приложение № 1 |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска | 634513, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 11. | Есть Приложение № 2 |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1" Томской области | 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 9. | Есть Приложение № 3 |

- Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)

| № п/п | Год реализации | Источник финансирования реализации проекта (программы) и объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027 | не требуется |

- Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии.