1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя
Учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития
2. Период реализации проекта (программы)
2025 – 2028  гг.
3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется представленный проект (программа): 
разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических н учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора
4. Цель (цели) проекта (программы) 
Разработать учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития
5. Задача (задачи) проекта (программы) 
1. провести отбор и методическую организацию материала по обучению детей с ЗПР на основе нормативно-правовых и научно-методических документов по реализации инклюзивного образования в России;
2. разработать и апробировать дополнительный обучающий материал для детей с ЗПР, учитывая психолого-педагогические особенности обучающихся.
3. внедрить дополнительный обучающий материал для детей с ЗПР.
6. Предмет предлагаемого проекта (программы)
методическая организация содержания обучения с ЗПР средствами инклюзивного образования в общеобразовательной школе.
7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования:
– инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта);
Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, как правило, оказываются для детей с ЗПР непосильными. Отсутствие у отстающих учащихся минимального фонда знаний в предметной области, несформированность приемов учебной деятельности, основных операций мышления не позволяют им активно включаться в учебный процесс, и как следствие, формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому обучение детей с ЗПР должно осуществляться на доступном для них уровне. 
Инновационная значимость проекта заключается в разработке и внедрении учебно-методического комплекса, который учитывает возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития. Этот комплекс направлен на интеллектуальное развитие таких детей и способствует их успешной социально-психологической адаптации.
– практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и результатов проекта и пр.).
Практическая значимость проекта заключается в создании и применении учебно-методического комплекса для работы с детьми с задержкой психического развития. Это поможет повысить эффективность коррекционно-развивающего процесса и улучшить результаты обучения и воспитания таких детей.
– корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 от 21 июля 2020 № 474.
Учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития  способствует повышению качества начального общего и основного общего образования, выявлению и развитию талантов у детей, а также воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций.





8. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения) 
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Содержание мероприятия, методы деятельности
	Необходимые условия для реализации программных мероприятий 
	Прогнозируемые результаты реализации мероприятия

	1
	Определение и согласование требований ФГОС к результатам обученности детей с задержкой психического развития
	1. Учёт особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, неоднородности состава группы детей с ЗПР и диапазона возможностей освоения образовательных программ в различных условиях обучения.
2. Соблюдение основных принципов создания благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого ребёнка с ЗПР, взаимодействия обучающихся с ЗПР с их нормально развивающимися сверстниками и приобщения к социокультурным нормам.
3. Обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося с ЗПР и создание оптимальных специальных условий для получения качественного школьного образования.
4. Гарантия государственных гарантий получения школьного образования обучающимися с ЗПР и государственных гарантий реализации заданных ФГОС дифференцированных уровней и вариантов школьного образования.
5. Обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно школьного образования обучающихся с ЗПР.

Методы деятельности:
- анализ существующих стандартов и нормативных документов;
проведение консультаций с педагогом-психологом;
- разработка предложений и рекомендаций по созданию дополнительного дидактического материала по обучению детей с ЗПР;
- обсуждение и согласование предложенных материалов с заинтересованными сторонами. 
	1. Отбор содержания материала, необходимого и достаточного для освоения программы по предмету с учётом особенностей обучающихся с ЗПР.
2. Описание специальных условий проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации.
3. Включение в образовательный результат учебных знаний, навыков и компетенций, при оценке которых допустима опора на вспомогательные средства и помощь педагога.
4. Усиление практической деятельности, уменьшение избыточности теоретического материала.
5. Увеличение доли упражнений на закрепление и отработку формируемых учебных навыков.
6. Постепенный переход от выполнения заданий с направляющей помощью к самостоятельному выполнению.
7. Специальное обучение осознанию учебных трудностей и применению вспомогательных средств, облегчающих восприятие и запоминание учебного материала.
8. Создание содержательно-смысловых ориентиров, здоровьесберегающего режима и визуальной поддержки образовательного процесса.
9. Применение коррекционно-развивающих технологий, таких как психологическое и логопедическое сопровождение, а также комплексное сопровождение образовательного процесса.
10. Реализация воспитательных практик и дополнительного образования, включая сопровождение психолого-педагогического консилиума, профилактику негативных проявлений и развитие личностных компетенций.
	1. Овладение учебной деятельностью.
2. Достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО ЗПР) и адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО ЗПР) с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей учащихся.
3. Создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР.
4. Минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности учащихся на освоение АООП НОО и АООП ООО.
5. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.
6. Выявление и развитие способностей и возможностей учащихся с ЗПР через различные формы активности.
7. Участие педагогических работников, учащихся, их родителей в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.


	2
	Разработка специальных образовательных программ и методов обучения для детей с задержкой психического развития.
	1. Создание активной речевой среды для погружения ребёнка в речевую среду.
2. Формирование основных этапов учебной деятельности: ориентировочного этапа, этапа самоконтроля и самооценки.
3. Улучшение мотивации учебно-познавательной деятельности.
4. Акцент на наглядных и практических методах обучения.
5. Использование специальных учебных пособий, дидактических и наглядных материалов.
6. Наличие в образовательной организации специалистов службы сопровождения: логопеда, педагога-психолога и социального педагога.
7. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия для восполнения пробелов в развитии и обучении, коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и речи.
8. Динамическое наблюдение учителя-дефектолога за развитием учащихся и формирование приёмов умственной работы на материале учебных дисциплин.

	1. Планирование и организация коррекционной работы на основе нормативных документов и стандартов специальной педагогики.
2. Разработка стратегии коррекционной работы, учитывающей интересы и потребности ребёнка.
3. Системность и тесное взаимодействие всех этапов коррекционной работы.
4. Непрерывность реализации коррекционной программы.
5. Вариативность содержания программы и коррекционных методик для разных категорий учащихся.
6. Создание системы многоаспектной помощи учащимся с ЗПР, ориентированной на преодоление и сглаживание их отклонений в развитии.

	1. Получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности речевых и психофизических процессов у обучающихся с ЗПР;
2. Формирование банка диагностических и методических материалов для организации комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР;
3. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности предметных результатов у  обучающихся с ЗПР;
4. Обеспечение преемственности и единообразия в оценочных процедурах для обучающихся с ЗПР.


	3
	Создание дидактических и наглядных материалов для обучения детей с задержкой психического развития.

	1. Учёт уровня способностей ребёнка с ЗПР при построении обучения.
2. Развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализ и синтез, группировка и классификация, систематизация, действия и умения).
3. Постановка чётких вопросов и предоставление времени на обдумывание ответов.
4. Чередование видов деятельности и заданий для избежания быстрого утомления.
5. Обеспечение понимания ребёнком новых заданий и материала.
6. Предоставление ребёнку необходимых наглядных опор (тетрадь, карточки и т. д.).
7. Оценка успешности обучения в зависимости от прогресса ребёнка.
8. Учёт этапности формирования способов учебной деятельности.
9. Применение индивидуального подхода при оценивании деятельности детей.

	1. Планирование и организация коррекционной работы на основе нормативных документов и стандартов специальной педагогики.
2. Разработка стратегии коррекционной работы, учитывающей интересы и потребности ребёнка.
3. Системность и тесное взаимодействие всех этапов коррекционной работы.
4. Вариативность содержания программы и коррекционных методик для разных категорий учащихся.
5. Рекомендательный характер предоставления специализированной помощи родителям или представителям детей с ЗПР.
6. Создание системы многоаспектной помощи учащимся с ЗПР, ориентированной на преодоление и сглаживание их отклонений в развитии.
	1. Повышение мотивации учащихся и улучшение их умственного развития благодаря использованию разнообразного наглядного материала;
2. Поддержка и поощрение детской любознательности и инициативы;
3. Индивидуальный подход к каждому ребёнку и учёт его особенностей и способностей;
4. Развитие у детей веры в свои силы и возможностей, поддержание положительного эмоционального настроя;
5. Оценка успешности обучения ребёнка в зависимости от его прогресса и познавательной самостоятельности.


	4
	Организация психолого-педагогического и социального сопровождения детей с задержкой психического развития.

	1. Диагностика: выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей ребёнка с ЗПР.
2. Мониторинг: отслеживание динамики развития ребёнка и его успешности в освоении образовательной программы.
3. Комплексная помощь специалистов: предоставление коррекционных занятий, психологического сопровождения, консультирования педагогов и родителей.
4.  Профилактика и просвещение: разъяснительная деятельность по вопросам обучения, воспитания, развития и социализации ребёнка с ЗПР.

Методы деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения включают индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия, консультации с родителями и педагогами, а также профилактические и просветительские мероприятия.
	1. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования.
2. Организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР.
3. Наглядно-действенный характер содержания образования.
4. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося.
5. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний.
Специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации.
6. Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения.
7. Обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения.

	1. Рост показателей индивидуального развития учащихся с ЗПР.
2. Сформированная общая просветительская культура родителей и учащихся по отношению к детям с ЗПР.
3. Функционирование профилактической службы школы, способной оказать своевременную психолого-педагогическую помощь и поддерживать стабильно положительные показатели проведённой работы.


	5
	Апробация и корректировка разработанных материалов в ходе промежуточных психолого-педагогических исследований.

	1. Выявление объективного значения полученных результатов.
2. Интерпретация результатов, определение их соответствия ожиданиям и принятой концепции.
3. Апробация разработанных материалов через публичные доклады, обсуждения, дискуссии, рецензирование и защиту работ.
4. Непосредственный контакт с аудиторией, анализ реакции слушателей и корректировка материалов при необходимости.
5. Участие в научных практических и методических конференциях, дискуссиях и других формах обсуждения проблем исследования.
6. Обсуждение и демонстрация материалов, раскрывающих суть предлагаемых новинок и показывающих их преимущества перед привычными методами.
7. Получение обратной связи от коллег, специалистов и аудитории, учёт возникающих вопросов, позитивных и негативных оценок, возражений и советов.
8. Доработка, более глубокое и аргументированное обоснование или пересмотр положений исследования.
9. Итоговая апробация исследования.

	1. Создание методической базы для проведения апробации на всех её этапах.
2. Проведение семинаров и открытых уроков по использованию дополнительного дидактического материала на уроках.
3. Организация консультационной поддержки.
4. Проведение установочных семинаров;
5. Сбор и обработка отчётов и онлайн-анкет от участников апробации для формирования итогового аналитического отчёта по выявлению рисков дальнейшего использования дополнительного дидактического материала на уроках;
6. Техническое обеспечение проведения очных и дистанционных мероприятий проекта;
7. Создание и обеспечение работы информационно-аналитического ресурса для проведения апробации;
8. Своевременное информирование целевой аудитории о мероприятиях проекта;
9. Размещение нормативно-методической документации на официальном сайте образовательной организации;
10. Консультационно-техническое сопровождение участников проекта.

	1. Улучшение качества и эффективности применения дополнительного дидактического материала на уроках благодаря анализу и оценке результатов апробации.
2. Повышение уровня удовлетворённости участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей) качеством образовательных услуг.
3. Создание условий для профессионального роста и развития педагогов, повышение их мотивации и вовлечённости в процесс обучения.
4. Формирование устойчивой системы мониторинга и оценки результатов апробации, позволяющей своевременно выявлять и устранять проблемы и недостатки в образовательном процессе.



	6
	Оценка эффективности разработанных материалов и подготовка публикаций о ходе и результатах проекта.

	1. Определение критериев оценки эффективности.
2. Сбор и анализ данных.
3. Анализ результатов.
4. Подготовка публикаций.
5. Презентация результатов.


Методы деятельности:
1. Экспертная оценка: привлечение экспертов в области разработки и управления проектами для анализа и оценки результатов проекта.
2. Сравнительный анализ: сравнение результатов проекта с аналогичными проектами для определения лучших практик и возможностей для улучшения.
3. SWOT-анализ: проведение анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз проекта, чтобы выявить потенциальные риски и возможности для дальнейшего развития.
4. Опросы и обратная связь: проведение опросов для получения мнения о качестве разработанных материалов и уровне удовлетворённости результатами проекта.
5. Тематические исследования: подготовка статей, блогов и (или) презентаций, демонстрирующих результаты проекта.
	1. Наличие чётко определённой цели и задач проекта, а также ожидаемых результатов и показателей эффективности.
2. Разработка методологии и инструментария для сбора и анализа данных, необходимых для оценки эффективности материалов.
3. Организация процесса сбора данных, включая проведение опросов, анализ документов и другие методы.
4. Обработка и анализ полученных данных с использованием статистических и математических методов.
5. Подготовка отчёта о результатах оценки эффективности материалов, включающего выводы, рекомендации и перспективы развития проекта.
6. Разработка плана публикаций о ходе и результатах проекта, определение форматов и каналов распространения информации.
7. Реализация плана публикаций, включая подготовку статей, презентаций, видеоматериалов и других форм представления информации.
8. Мониторинг и контроль выполнения плана публикаций, внесение корректировок при необходимости.

	1. Повышение качества и актуальности разработанных материалов благодаря анализу и оценке их эффективности.
2. Распространение успешного опыта и лучших практик среди заинтересованных сторон.
3. Укрепление имиджа и репутации организации, проводящей проект.
4. Стимулирование дальнейшего развития и совершенствования разработанных материалов.


	7
	Мастер-классы, вебинары и семинары для учителей-предметников по обучению детей с задержкой психического развития.

	1.Семинар по теме «Понятие задержки психического развития, причины возникновения и особенности развития детей».
2. Рекомендации по работе педагога с обучающимися с ЗПР.
3. Мастер – класс по теме «Комплекс наглядных, практических методов обучения и воспитания детей с ЗПР».
4. Семинар по теме «Условия успешной учебной и внеклассной деятельности для коррекции личности и формирования положительных устремлений детей».
5. Конференция по теме «Адаптация объёма и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся».
6. Мировое кафе по теме «Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности детей с ЗПР на уроках по разным предметам».
7. Конкурс «Лучшие практики по обучению детей с ЗПР в инклюзивной школе».

Методы деятельности: лекции, дискуссии, презентации, практические задания и обмен опытом между участниками.

	1. Инклюзивное обучение, позволяющее детям с ограниченными возможностями здоровья учиться в общеобразовательных школах.
2. Наличие специальных методов обучения, акцентирующих внимание на наглядности и практичности.
3. Служба сопровождения, включающая психолога, логопеда и социального педагога.
4. Обязательные коррекционно-развивающие занятия для детей с задержкой психического развития.
5. Адекватное педагогическое воздействие, соответствующее индивидуальным особенностям ребёнка и стимулирующее его развитие.
5. Создание благоприятной обстановки, щадящего режима и обучающей направленности педагогической работы.
6. Использование приёмов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся и обеспечивающих успешность учебной деятельности.
7. Дифференциация требований и индивидуализация обучения, модификация учебной программы.
8. Организация системы внеклассной работы по русскому языку и математике для повышения уровня развития учащихся и пробуждения их интереса к знаниям.

	1. Повышение квалификации учителей-предметников в области обучения детей с задержкой психического развития.
2. Овладение учителями эффективными педагогическими практиками и технологиями для работы с детьми с ЗПР.
3. Стабильно положительные показатели успеваемости и качества образования детей с ЗПР.
4. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия между учителями, психологами и другими специалистами в области образования.
5. Создание условий для успешной адаптации и социализации детей с ЗПР в обществе.


	8
	Подготовка и публикация материалов об итогах работы стажировочной площадки и распространение опыта среди учителей.

	1. Выявление образцов педагогической деятельности или педагогического опыта.
2. Изучение педагогического опыта, используя такие методы, как анализ документов, анкетирование, наблюдение и сравнение.
3. Распространение опыта на разных уровнях: внутри образовательного учреждения, муниципальном, областном, всероссийском и т. д.
4.Формы распространения опыта: выступления на педагогических советах, коллективные просмотры, школы передового опыта, мастер-классы, журналы передового опыта, представление материалов в методическом кабинете.
Таким образом, мероприятие направлено на обобщение и распространение успешного педагогического опыта среди учителей, что способствует повышению качества образования и профессиональному развитию педагогов.
	1. План исследовательской деятельности.
2. Кадровое обеспечение.
3. Публичное представление итогов исследования и выпуск сборника по результатам работы.
4. Вовлечение более 30 % коллектива в исследование.
5. Публичное представление итогов работы и выпуск сборника по результатам работы.
6. Программа повышения квалификации по заявленному опыту. 
	1. Повышение квалификации и профессионального развития учителей.
2. Стабильно положительные показатели успеваемости и качества образования детей с ЗПР.
3. Распространение успешных практик и обмен опытом между педагогами.
4. Стимулирование непрерывного развития и самосовершенствования учителей.




9. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 
	№ п/п
	ФИО специалиста
	Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)
	Опыт работы специалиста в международных, федеральных и региональных и муниципальных проектах в сфере образования и науки за последние 3 года
	Функции специалиста в рамках реализации проекта (программы)

	1.
	Гаршина Наталья Васильевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, зам.директра по УВР
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. 
	1. Организация учебного процесса для детей с задержкой психического развития (ЗПР).
2. Обеспечение профессиональной компетенции учителей, работающих с детьми с ЗПР.
3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе для детей с ЗПР.
4. Организация службы сопровождения в образовательной организации (ОО).


	2.
	Болтовская Оксана Викторовна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, педагог-психолог
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. 
	1. Оценка психического здоровья учеников, определение оптимальных условий обучения.
2. Подбор задач и содержания образовательной работы с учётом психофизических особенностей детей и возрастных ограничений;
3. Подбор и систематизация методов и приёмов работы с детьми, соответствующих задачам и содержанию образовательной программы.
4. Диагностика и развитие интеллектуальной готовности (мышление, внимание, память, воображение).
5. Диагностика и развитие социальной готовности на разных возрастных этапах.
6. Диагностика и развитие эмоционально-волевой готовности (ответственность, подчинение требованиям, выполнение заданий по образцу).
7. Создание благоприятных условий и психологического микроклимата в классах и вокруг них.
8. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития.
9.Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.

	3.
	Родевич Виктория Борисовна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, социальный педагог
	нет
	1. Сопровождение детей с ЗПР в процессе обучения и адаптации к образовательному учреждению.
2. Взаимодействие с родителями и другими специалистами для обеспечения комплексного подхода к обучению и развитию детей с ЗПР. 
3.Выбор основных направлений воспитательной работы на основе изучения личности каждого ребёнка и особенностей класса в целом.
4.Организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию и адаптацию детей с ЗПР в обществе.


	4.
	Прокопьева Татьяна Юрьевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель-логопед, учитель начальной школы
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. 
	1. Обследование речевого развития обучающихся с задержкой психического развития и определение путей коррекции речевой сферы детей.
2. Подбор задач и содержания образовательной работы с учётом психофизических особенностей детей и возрастных ограничений.
3. Подбор и систематизация методов и приёмов работы с детьми, соответствующих задачам и содержанию образовательной программы.
4. Устранение речевого дефекта детей и предупреждение трудностей в усвоении школьных знаний, связанных с речевым недоразвитием.
5. Обогащение пассивного и активного словаря, развитие связной грамматически правильной речи, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6. Развитие коммуникативных умений и навыков, обучение детей с задержкой психического развития общению и культуре речи.
7. Обеспечение условий для социализации детей с проблемами развития.
8. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов.

	5.
	Калачева Нина Игоревна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, зам.директра по НМР, учитель английского языка
	Автор магистерской диссертации по теме «Отбор и методическая организация содержания обучения английскому языку детей с ОВЗ 7 вида в условиях инклюзии (младшая ступень)»,  июнь 2019
Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
	1. Организация и координация работы педагогического коллектива по созданию учебно-методического комплекса для детей с задержкой психического развития.
2. Взаимодействие с научными и образовательными организациями, занимающимися проблемами образования и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Участие в разработке и экспертизе методических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса для детей с задержкой психического развития.
4. Организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов и обмен опытом по вопросам обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.
5. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития.
6. Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.
7. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по английскому языку для 2-5 классов.


	6.
	Караваева Оксана Геннадьевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель математики, руководитель МО
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
	1. Организация и координация работы учителей математики по созданию учебно-методического комплекса для детей с задержкой психического развития.
2. Разработка рекомендаций по внеучебным занятиям и всестороннему развитию учеников.
3. Участие в разработке и экспертизе методических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса для детей с задержкой психического развития.
4. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития.
5. Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.
6. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по математике для 2-5 классов.


	7.
	Казаченко Светлана Алексеевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель биологии и химии, руководитель МО
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
	1. Организация и координация работы учителей естественнонаучного и общественно-научного циклов по созданию учебно-методического комплекса для детей с задержкой психического развития.
2. Участие в разработке и экспертизе методических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса для детей с задержкой психического развития.
3. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития.
4. Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по биологии для 5 класса.

	8.
	Сапрыгина Ирина Анатольевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель русского языка и литературы
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
	1. Организация и координация работы учителей филологического цикла по созданию учебно-методического комплекса для детей с задержкой психического развития.
2. Разработка рекомендаций по внеучебным занятиям и всестороннему развитию учеников.
3. Участие в разработке и экспертизе методических материалов и рекомендаций по организации образовательного процесса для детей с задержкой психического развития.
4. Мониторинг и анализ результатов реализации проекта, выявление проблем и трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития.
5. Разработка предложений по улучшению и оптимизации образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.
6. Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов.

	9.
	Комарова Вера Викторовна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы
	нет
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов.

	10.
	Комарова Марина Викторовна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов.

	11.
	Мельман Олеся Алексеевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель русского языка и литературы
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по русскому языку и литературе для 2 - 5 классов.

	12.
	Дыль Светлана Васильевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по математике для 2-5 классов.

	13.
	Кинжагулова Наталья Алесандровна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году. 
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по математике для 2-5 классов.

	14.
	Митрофанов Артем Андреевич
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель физики, математики и информатики, заместитель директора по УВР
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по математике для 2-5 классов.

	15. 
	Голубева Елена Юрьевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по окружающему миру для 2-5 классов.

	16. 
	Коннова Ульяна Николаевна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель начальной школы
	нет
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по окружающему миру для 2-5 классов.

	17.
	Самцова Елена Михайловна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель истории и обществознания
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по истории для 5 класса.

	18.
	Матвеева Ольга Михайловна
	МАОУ СОШ №64 г.Томска, учитель биологии и географии
	Участник муниципальной стажировочной площадки:
1. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в ООУ» сроком на два года. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году. 
2. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для профилактики учебной неуспешности» 
 сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году. 
3. Согласно распоряжению департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, инклюзивного образования в образовательных организациях» сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
	Разработка учебно-методического комплекса по работе с детьми с ЗПР в виде дидактических карточек по географии для 5 класса.



10. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) 
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации проекта (программы) организации-соискателя

	
	Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
	Учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития  способствует повышению качества начального общего и основного общего образования, выявлению и развитию талантов у детей, а также воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций.


	
	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
	Правовое регулирование научно-педагогической, инновационной, организационной деятельности в системе образования



11. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-соискателя по способам их преодоления
	№ п/п
	Возможные риски
	Предложения по способам их преодоления

	1.
	Противоречия в ходе реализации опыта с существующими в образовательной организации локальными нормативными актами. 
	Внесение необходимых изменений в действующие локальные нормативные акты, позволяющие принимать те или иные инновационные решения

	2.
	Нежелание коллектива образовательного учреждения менять стереотипы восприятия образовательного процесса
	Повышение квалификации учителей, воспитание инновационного мышления, привлечение к обсуждению локальных нормативных актов, разработкам программ

	3.
	Недостаток материального обеспечения
	Большая часть изменений образовательной среды школы требует изменения прежде всего в подходах, и не нуждается в больших материальных вложениях.



12. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.
Внутренний мониторинг.
Экспертиза продуктов проекта внешними экспертами.
13. Организации-соисполнители проекта (программы). 
· Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа № 65 г. Томска (приложение 2)
· Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1" (приложение 3)
14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).
Магистерская диссертация по теме «Отбор и методическая организация содержания обучения английскому языку детей с ОВЗ 7 вида в условиях инклюзии (младшая ступень)», июнь 2019 автор Калачева Н.И. http://surl.li/bvxnh 
Публикации: 
· «Формирование навыков чтения у детей с ОВЗ» в сборнике материалов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием ТГПУ 30 октября 2018г.
· Реализация ФГОС НОО и ООО обучающихся с  ОВЗ (из опыта работы МАОУ СОШ №64 г.Томска)» 
· «Преподавание математики в профильном классе (из опыта работы МАОУ СОШ №64 г.Томска)»
· «Организация обучения детей с ЗПР в условиях инклюзии» в сборнике материалов VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  МГПУ 2024 г.
Мастер класс 
· по разработке рабочих программ для детей с ОВЗ вариантов 5.2 и 7.2 для обучающихся начальной школы организованный в МАОУ СОШ №64 г.Томска. Целевая аудитория: методисты, руководители МО учителей начальной школы, учителя начальных классов. 31 октября 2019 года. 
· для учителей английского языка по теме «Разработка рабочей программы для детей с ОВЗ вариант 5.2 и 7.2, определение предметных результатов для детей с ОВЗ при составлении рабочих программ по английскому языку» 31 октября 2019 года. 
· для заместителей директора по НМР, методистов школ, руководителей МО, учителей предметников по теме «Создание дидактического материала для работы с детьми с ОВЗ 7 вида» в рамках городского семинара «Инклюзивное образование в НОО» 30 января 2020 г. 
·  для заместителей директоров школ, учителей начальных классов и английского языка «Эффективные приемы обучения чтению учащихся с ОВЗ на уроках английского языка», январь 2021 г.
· для заместителей директоров школ, учителей математики «Коррекция познавательных функций учащихся с ОВЗ на уроках математики в упражнениях», январь 2021 г.
· для заместителей директоров школ, учителей естественнонаучного, гуманитарного и художественно-эстетического циклов  «Виды дифференцированной помощи на уроках биологии при актуализации знаний для детей с ОВЗ», январь 2021 г.
· для заместителей директоров школ «Разработка оценочной карты проектов на уровне начального, основного и среднего общего образования», ноябрь 2022 г.
· для заместителей директоров школ «Разработка оценочной карты проектов на уровне среднего общего образования»,  ноябрь 2022 г.
·  для заместителей директоров школ «Составление дорожной карты по организации учебной проектно-исследовательской деятельности», ноябрь 2022 г.
· для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла  «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках математики в начальной школе», май 2024 г.
· для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла  «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках русского языка в начальной школе», май 2024 г.
· для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла  «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках математики», май 2024 г. 
·  для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла  «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках биологии», май 2024 г.
· для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках географии», май 2024 г.
· для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках обществознания», май 2024 г.
· для заместителей директоров школ, учителей начальных классов, гуманитарного, естественнонаучного и физико-математического цикла «Создание условий для обучения детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования на уроках русского языка и литературы», май 2024 г.
Открытый урок для учителей английского языка города Томск по теме «Правила чтения буквы Uu» в рамках городского семинара «Инклюзивное образование в НОО» 30 января 2020г. 
Открытие стажировочной площадки по работе с детьми с ОВЗ. 
1. Распоряжение ДО г.Томска от 08.09.2020 №629-р «О присвоении статуса муниципальной стажировочной площадки общеобразовательным учреждениям г. Томска в 2020-2021 учебном году». 
2. Распоряжение департамента образования г.Томска от 24.06.2021 № 570-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2021/2022 учебном году.
3.  Распоряжение департамента образования г.Томска от 03.10.2022 № 929-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2022/2023 учебном году.
4.  Распоряжение департамента образования г.Томска от 20.07.2023 № 767-р МАОУ СОШ №64 г.Томска присвоен статус муниципальной стажировочной площадки сроком на один год. Деятельность стажировочной площадки была организована в 2023 - 2025 учебном году.


15. Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы) 
	Год реализации
	Мероприятия
	Срок (период) выполнения
	Результат

	2025 - 2027
	Определение и согласование требований ФГОС к результатам обученности детей с задержкой психического развития
	Ежегодно до 1 сентября 
	1. Овладение учебной деятельностью.
2. Достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП НОО ЗПР) и адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО ЗПР) с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей учащихся.
3. Создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР.
4. Минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности учащихся на освоение АООП НОО и АООП ООО.
5. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.
6. Выявление и развитие способностей и возможностей учащихся с ЗПР через различные формы активности.
7. Участие педагогических работников, учащихся, их родителей в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.


	2025-2027
	Разработка специальных образовательных программ и методов обучения для детей с задержкой психического развития.
	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком
	1. Получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности речевых и психофизических процессов у обучающихся с ЗПР;
2. Формирование банка диагностических и методических материалов для организации комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР;
3. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности предметных результатов у  обучающихся с ЗПР;
4. Обеспечение преемственности и единообразия в оценочных процедурах для обучающихся с ЗПР.


	2025-2027
	Создание дидактических и наглядных материалов для обучения детей с задержкой психического развития.

	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком
	1. Повышение мотивации учащихся и улучшение их умственного развития благодаря использованию разнообразного наглядного материала;
2. Поддержка и поощрение детской любознательности и инициативы;
3. Ииндивидуальный подход к каждому ребёнку и учёт его особенностей и способностей;
4. Развитие у детей веры в свои силы и возможностей, поддержание положительного эмоционального настроя;
5. Оценка успешности обучения ребёнка в зависимости от его прогресса и познавательной самостоятельности.


	2025-2027
	Организация психолого-педагогического и социального сопровождения детей с задержкой психического развития.

	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком
	1. Рост показателей индивидуального развития учащихся с ЗПР.
2. Сформированная общая просветительская культура родителей и учащихся по отношению к детям с ЗПР.
3. Функционирование профилактической службы школы, способной оказать своевременную психолого-педагогическую помощь и поддерживать стабильно положительные показатели проведённой работы.


	2026 -2027
	Апробация и корректировка разработанных материалов в ходе промежуточных психолого-педагогических исследований.

	в течение реализации проекта
	1. Улучшение качества и эффективности применения дополнительного дидактического материала на уроках благодаря анализу и оценке результатов апробации.
2. Повышение уровня удовлетворённости участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей) качеством образовательных услуг.
3. Создание условий для профессионального роста и развития педагогов, повышение их мотивации и вовлечённости в процесс обучения.
4. Формирование устойчивой системы мониторинга и оценки результатов апробации, позволяющей своевременно выявлять и устранять проблемы и недостатки в образовательном процессе.



	2026 -2027
	Оценка эффективности разработанных материалов и подготовка публикаций о ходе и результатах проекта.

	ежегодно до 15 июня
	1. Повышение качества и актуальности разработанных материалов благодаря анализу и оценке их эффективности.
2. Распространение успешного опыта и лучших практик среди заинтересованных сторон.
3. Укрепление имиджа и репутации организации, проводящей проект.
4. Стимулирование дальнейшего развития и совершенствования разработанных материалов.


	2025-2027
	Мастер-классы, вебинары и семинары для учителей-предметников по обучению детей с задержкой психического развития.

	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком
	1. Повышение квалификации учителей-предметников в области обучения детей с задержкой психического развития.
2. Овладение учителями эффективными педагогическими практиками и технологиями для работы с детьми с ЗПР.
3. Стабильно положительные показатели успеваемости и качества образования детей с ЗПР.
4. Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия между учителями, психологами и другими специалистами в области образования.
5. Создание условий для успешной адаптации и социализации детей с ЗПР в обществе.


	2027
	Подготовка и публикация материалов об итогах работы стажировочной площадки и распространение опыта среди учителей.

	до 1 сентября 2027 г.
	1. Повышение квалификации и профессионального развития учителей.
2. Стабильно положительные показатели успеваемости и качества образования детей с ЗПР.
3. Распространение успешных практик и обмен опытом между педагогами.
4. Стимулирование непрерывного развития и самосовершенствования учителей.




16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) совершенствованию.
Проект «Учебно-методический комплекс по работе с детьми с задержкой психического развития» может быть реализован в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
Действующее законодательство позволяет организовать обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в школьных образовательных учреждениях. Содержание образования определяется образовательной программой 7 вида, которая разрабатывается с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников.
17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании.
· проведение презентации дидактических карточек непосредственно через сетевое взаимодействие со школами партнерами, социумом города (социальные сети, написание статей в блоги, СМИ, на сайтах школ, создание серии обучающих видео-уроков, представление педагогической общественности результатов работы по полугодиям);
· мастер-классы для педагогов, специалистов и родителей; 
· создание рабочей группы в социальных сетях с целью распространения опыта работы; 
· написание статей в СМИ; • участие в конференциях.
18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.
· коррекционная направленность основных общеобразовательных уроков: использование разнообразных методов и приёмов обучения, привлечение красочного наглядного материала и технических средств обучения для развития познавательного интереса и активизации деятельности учащихся. 
· организация и проведение диагностических, коррекционных, учебно-воспитательных и лечебно-профилактических мероприятий для компенсации недостатков дошкольного развития и восполнения пробелов предшествующего обучения. 
· создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей учащихся с задержкой психического развития, учитывая их особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и характера поведения.
· ресурсное обеспечение проекта включает:
· кадровое обеспечение: подготовка и повышение квалификации педагогов, психологов и логопедов, работающих с детьми с задержкой психического развития. 
· методическое обеспечение: разработка и адаптация учебных материалов, пособий и рекомендаций для учителей и родителей, направленных на развитие предметных навыков у детей с задержкой психического развития.
· материально-техническое обеспечение: приобретение оборудования, дидактических материалов и технических средств обучения, необходимых для проведения коррекционных занятий и организации учебного процесса.

19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), полученных после его (ее) реализации. 
	№ п/п
	Перечень организаций, участие которых планируется в качестве площадки для апробации и (или) внедрения результатов проекта (программы)
	Место нахождения организации
	Согласие организации на проведение апробации и (или) внедрения результатов проекта (программы) на ее территории

	
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска
	634510, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, д. 18
	Выписка из педагогического совета № 17 от 23.12.2024
Приложение № 1

	
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска
	634513, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная 11. 
	Есть Приложение № 2

	
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1" Томской области
	636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 9.
	Есть Приложение № 3



20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)
	№ п/п
	Год реализации
	Источник финансирования реализации проекта (программы) и объем финансирования, тыс. рублей

	1
	2025-2027
	не требуется



21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии.

